## Zeitplan
|  |  | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
AP | Kurzbeschreibung |  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb
AP1 | Demonstrator | geplant | <
tatsächlich | bar: Apr
AP2 | Projektplan | geplant | <
tatsächlich
AP3 | Grundsystem in der Cloud-Infrastruktur | geplant
tatsächlich | bar: Apr to Mai
AP4 | Studien | geplant
tatsächlich | bar: Jul to 2020 Feb
AP5 | Öffentlichkeitsarbeit | geplant
tatsächlich
AP6 | SBID an erste Dienste anbinden | geplant
tatsächlich
AP7 | Erstidentifikations-verfahren | geplant
tatsächlich
AP8 | Zwischenbericht | geplant | bar: Dez to 2020 Feb
tatsächlich | bar: Dez to 2020 Feb
AP9 | Smart City Lösungen anbinden | geplant | bar: 2020 Jan to 2020 Feb
tatsächlich | bar: 2020 Jan to 2020 Feb
AP10 | Service-Konto-NRW | geplant | bar: 2020 Jan to 2020 Feb
tatsächlich | bar: 2020 Jan to 2020 Feb
AP11 | Roll-Out | geplant
tatsächlich
AP12 | Connectoren | geplant
tatsächlich
AP13 | Zertifizierung | geplant
tatsächlich
AP14 | Projektabschluss | geplant | [35 empty] | >
|  | tatsächlich | [35 empty] | >
Stand: 28. Oktober 2021