## Tabelle1
Checkliste „Von der Idee bis zum Förderantrag“
Fragestellung / Aufgabe | erledigt | in Arbeit | noch zu erledigen | Zuständigkeit | Mitzeichnung | Termin
Vorbereitung
Kommunikation mit Politik: Stimmen Sie sich zunächst mit der Politik ab, ob interkommunale Projekte gewünscht sind. Sollte eine interkommunale Zusammenarbeit angestrebt werden, können frühzeitig potenzielle Bereiche / Themenfelder abgesteckt werden.
Festlegung der verantwortlichen Ansprechpartner für interkommunale Projekte: Bestimmen Sie, wer für die Koordination und Planung interkommunaler Projekte zuständig ist. Richten Sie dafür ein Projektteam - bestehend aus Vertretern der beteiligten Kommunen - ein.
Idee eines interkommunalen Förderprojekts: Besprechen Sie sich mit ihren Kooperationspartnern über ihre Ideen und wählen Sie zur Bündelung / Sammlung ein geeignetes Austauschformat aus, z.B. einen Workshop.
Workshop zur Ideengestaltung des Förderantrags: Im Rahmen des Workshops sollen förderfähige Aufgabenfelder bestimmt und Schwerpunkte gesetzt werden. Gestalten Sie den Workshop anhand der vier Phasen: Sammlung von Ideen, Diskussion, Bewertung und Entscheidung. Im Ergebnis sollte das Projektziel für alle klar definiert werden.
Verwaltung prüft Umsetzungsschritte: Informieren Sie die politischen Gremien über den kooperierenden Bereich. Abhängig von der beschlossenen Vereinbarung ist ein Ratsbeschluss einzuholen.
Gemeinsame Erarbeitung des Förderantrags
Projektverfolgung und Aufgabenverteilung: Legen Sie vor Beginn des Projekts fest, über welche Kommunikationswege und in welcher Regelmäßigkeit der Austausch über das Projekt erfolgen soll. Klären Sie zudem Zuständigkeiten und Aufgaben.
Prüfung der Fördermöglichkeiten: Holen Sie Informationen ein, welches Förderprogramm für die Projektidee geeignet ist. Schauen Sie sich hierfür u.a. die Förderrichtlinie genau an. Inhaltliche Schwerpunkte können bei der Antragserstellung besser berücksichtigt werden.
Vorstellung des Förderprojekts: Was steckt hinter der Projektidee? Formulieren Sie in kurzen und präzisen Sätzen den Anlass und das Projektziel. Benennen Sie die Zielgruppen und konkretisieren Sie die Maßnahmen, die mit Hilfe des Förderprogramms umgesetzt werden sollen.
Kosten- und Finanzierungsplan: Informieren Sie sich über die Höhe der Zuwendungen und stellen Sie einen detaillierten Kosten- und Finanzierungsplan auf. Die Gesamtkosten sollten den einzelnen Arbeitspakten im entsprechenden Förderjahr zugeteilt werden. Mehrfachzuwendungen sind ausgeschlossen.
Zeit- und Meilensteinplan: Erstellen Sie eine Übersicht über den Projektzeitraum und die abzuarbeitenden Arbeitspakete. Um den Projektfortschritt hervorzuheben, setzen Sie Meilensteine hinter abgeschlossene Arbeitsprozesse. Durch die Transparenz lässt sich der Projektfortschritt von der Bewilligungsbehörde leicht prüfen.
Antragsformular: Füllen Sie den Antrag aus. Achten Sie darauf den Antrag auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen (sind alle Vorgaben erfüllt?).
Letter of Intent: Um die Zusammenarbeit zu bekräftigen, schreiben Sie einen gemeinsam unterzeichneten Letter of Intent.
Nachweis (Eigenanteil): Legen Sie dem Antrag einen Nachweis über die Höhe des Eigenanteils bei.
Antragsskizze: Legen Sie dem Antrag als Anlage eine Antragsskizze bei. Diese sollte eine grobe Projektbeschreibung und das Ziel beinhalten. Der Mehrwert sollte explizit dargestellt werden.
Antrag einreichen: Reichen Sie den Antrag bei der jeweiligen Bezirksregierung zur Prüfung ein.