## Tabelle1
Checkliste „Vom Förderantrag bis zur Umsetzung“
Fragestellung / Aufgabe | erledigt | in Arbeit | noch zu erledigen | Zuständigkeit | Mitzeichnung | Termin
Förderantrag
Bestandteile des Förderantrags: Antragsformular, Skizze des Vorhabens, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Nachweis Eigenanteil, Ratsbeschlüsse, Projekt- und Meilensteinplan
Personalkosten: Projektbezogene zusätzliche Personalaufwendungen werden gefördert. Die Stellenbeschreibung und -bewertung muss jedoch bereits bei der Antragsstellung vorliegen.
Antrag einreichen: Stimmen Sie den Antrag mit der Bezirksregierung ab und reichen Sie ihn anschließend zur Prüfung ein.
Zuwendungsbescheid
Bewilligung und Vertragsabschluss: Die Bedingungen und Verpflichtungen des Projekts werden vertraglich festgelegt. Verinnerlichen Sie die Konditionen, bevor Sie in den Schritt der Projektumsetzung gehen.
Projektumsetzung
Ausschreibungsverfahren: Führen Sie, bei der Einbindung Dritter (z.B. Beratung, Moderation), Ausschreibungen durch.
Mittelabruf: Rufen Sie die bewilligten Fördermittel hinsichtlich der Vorgaben ab.
Personal: Legen Sie das Projektteam fest und definieren Sie die zuständigen Aufgabenbereiche.
Nachweisführung: Dokumentieren Sie alle Aktivitäten und Ausgaben.
Berichtswesen: Erstellen Sie regelmäßig Berichte und Nachweise über den Fortschritt und die Verwendung der Mittel.
Projektverzögerungen
Information: Informieren Sie Ihre rechtzeitig die Fördermittelgeber und alle Projektbeteiligten über die Projektverzögerung
Laufzeiten und Mittelabruf: Klären Sie die verlängerten Laufzeiten und den Mittelabruf ab.
Dokumentationspflichten: Dokumentieren Sie genau, warum es zu Projektverzögerungen kommt und legen Sie dies Ihren Fördermittgebern vor.
Personal: Klären Sie ab, ob Ihnen weiterhin ausreichend Personal für das Projekt zur Verfügung steht und welche Auswirkungen die Projektverzögerung auf befristete Arbeitsverträge hat.
Erstellung eines neuen Plans: Überarbeiten Sie den Projektzeitplan und setzen Sie sich realistische Ziele. Berücksichtigen sie mögliche Pufferzeiten, um weitere Verzögerungen zu vermeiden.
Projektabschluss
Evaluation: Evaluieren Sie das Projekt mittels einer geeigneten Evaluationsmethode.
Abschlussbericht: Erstellen Sie einen Abschlussbericht für Ihren Fördergeber und dokumentieren Sie alle Ergebnisse übersichtlich.